Referat

Fra

styringsgruppa for kommuneplanens arealdel

14. oktober 2020 kl. 17.00 – 21.00

Sted: Formannskapssalen

Til stede: Øivind Holt, Gunn-Mona Ekornes, Helge Bergseth Bangsmoen (gikk kl 19.40 før sak 96) , Ragnhild Løchen, Håvard Tafjord.

Fra Administrasjonen: Espen Sørås, Kristine Schneede, Anneli Nesbakken, Bernt Henrik Hansen

Saksliste

Sak 93/2020       Godkjenne innkalling

Behandling Enstemmig vedtatt

Sak 94/2020       Godkjenne referat fra 16. september og 7. oktober

Behandling Referatet ble godkjent med endringer på avgrensing av kulturområdene Søsterveien og Busterudkleiva. Kulturområdene blir bestemmelsesområder i kommuneplanen

Sak 95/2020       Hensynsoner. Dokumentet behandles helhetlig.

 Spesielt diskuteres hensynsoner friluftsliv og naturmangfold

Behandling Kulturområdene ble omgjort til bestemmelsesområder med egne bestemmelser. Friluftsområdene ble ikke ferdigbehandlet. Bakgrunn for utvelgelse ville styringsgruppa ha orientering om. Blir gjort i neste møte. Bakgrunn for hensynsoner naturmangfold ble gjennomgått. Bestemmelser ble utsatt til neste møte.

 Endelig behandling blir utsatt til neste møte. Kart o.l. oppdateres til dette møtet.

Sak 96/2020       LNF-dokumentet sluttbehandles

Behandling Behandling utsettes til neste møte.

Sak 97/2020       ABC-prinsippet som grunnlag for lokalisering av næring.

I forbindelse med planarbeidet er det lagt til grunn å benytte ABC-prinsippet for plassering av næringsarealer og valget på opprettholdelse av eksisterende næringsarealer. Styringsgruppa har avvist arealinnspill på omgjøring av eksisterende næringsarealer i planarbeidet. Det legges opp til en generell diskusjon rundt dette prinsippet. Som underlag legges temaheftet miljøvennlige arbeidsreiser. Diskusjonen er å se på om planarbeidet er i tråd med intensjonen i ABC-prinsippet.

Behandling Beskrives i planbeskrivelsen. Styringsgruppa har lagt dette til grunn for sine vurderinger.

Sak 98/2020 Grøntstrukturen – hvordan ivaretas denne i planen.

Behandling Kartanalyse ble lagt frem for styringsgruppa – Det legges ikke inn hensynsoner for grøntstruktur. Dette er ivaretatt i planarbeidet.

Sak 99/2020 Kart – temakart som ønskes lagt inn i planen.

 Eks fra Fredrikstad og Sarpsborg blir vist. Vi må diskutere behov for temakart i planpresentasjonen.

Behandling Administrasjonen legger frem forslag. Det er ønskelig med egne temakart for å få frem ulike problemstillinger fra planarbeidet.

Sak 101/2020       Medvirkningsprosesser – hvordan organiserer vi disse?

Behandling Ulike metoder ble diskutert. Det er ønskelig med planpresentasjoner i åpne møter

 og «planseminarer/utstillinger» der ulike plantemaer tas opp. Det lages eget opplegg for planmedvirkning.

Sak 102/2020 Gjenstående arbeider

 Vi ser på gjenstående arbeider og lager en plan som koordineres med videre møteplan. Notat sendes ut i løpet av morgendagen som underlag.

Behandling Leder og administrasjonen lager oppsett på gjenstående arbeider og når disse tas opp i møter.

Neste møte med styringsgruppa er 28. oktober 2020 kl 16.30

Deretter er møteplan satt som følger: 4, 11.18.25. november kl 1630 – 21.00

På vegne av Øivind Holt/s

Espen Sørås

Spesialrådgiver

Avdeling for samfunnsutvikling

Halden kommune

Espen.Soras@halden.kommune.no

Tlf. (+47) 93 24 32 41